## 기능 목록
기능 ID | 구분 | 기능명 | 사용자 스토리 | 완료 조건 | 우선순위 | 단계 | 관련 화면 | 담당 | 상태 | 비고
F-01 | 계정 | 회원가입 | 신규 사용자로서 초대 링크를 받고 바로 가입하고 싶다 | 서비스 가입 초대코드 기반 자체 가입 / 이용약관·개인정보 수집 동의 / 아이디·비밀번호 및 닉네임 입력 후 가입 완료 / 초대 링크로 들어왔다면 가입 후 초대 화면으로 복귀 | 필수 | MVP | 회원가입 |  | 대기 | 서비스 가입 초대코드 기반 자체 가입
F-02 | 계정 | 로그인 | 사용자로서 간편하게 로그인하고 싶다 | 아이디/비밀번호 로그인 / 로그인 후 메인 지도로 이동 / 로그인 상태 유지 | 필수 | MVP | 로그인 |  | 대기
F-03 | 계정 | 로그아웃 | 사용자로서 다른 기기에서 쓴 뒤 안전하게 로그아웃하고 싶다 | 마이페이지에서 로그아웃 / 로그아웃 후 로그인 화면으로 이동 | 필수 | MVP | 마이페이지 |  | 대기
F-04 | 계정 | 계정 탈퇴 | 사용자로서 서비스를 더 쓰지 않으면 계정을 삭제하고 싶다 | 탈퇴 전 안내와 재확인 / owner인 팀이 있으면 위임 또는 팀 삭제 후 탈퇴 / 등록 장소와 추천은 '탈퇴한 회원'으로 익명화해 유지 / 이미 달성한 모두 인정 배지는 유지 | 필수 | MVP | 마이페이지 |  | 대기 | 등록 장소 처리는 '탈퇴한 회원' 익명화 유지로 확정
F-05 | 계정 | 비밀번호 재설정 | 이메일 가입자로서 비밀번호를 잊었을 때 다시 설정하고 싶다 | 가입 이메일로 재설정 링크 발송 | 선택 | 제외 | 로그인 |  | 대기 | 소셜 로그인만 사용하면 불필요
F-06 | 마이페이지 | 프로필 조회·수정 | 사용자로서 친구가 나를 알아볼 닉네임과 프로필을 바꾸고 싶다 | 닉네임 수정 / 닉네임 중복 허용 여부 [미정] / 프로필 사진은 이후 단계 | 필수 | MVP | 마이페이지 |  | 대기
F-07 | 마이페이지 | 내가 추천한 장소 | 사용자로서 여러 팀에 추천한 내 장소를 한곳에서 보고 싶다 | 팀 이름과 함께 목록 표시 / 모두 인정 달성 장소 표시 / 선택 시 해당 팀 지도의 장소로 이동 | 권장 | MVP | 마이페이지 |  | 대기 | 추천 = 등록이므로 '내가 등록한 장소'에서 이름 변경
F-08 | 마이페이지 | 알림 설정 | 사용자로서 받을 알림 종류를 고르고 싶다 | 장소 등록·모두 인정 달성·투표 알림을 각각 켜고 끄기 | 선택 | 이후 | 마이페이지 |  | 대기
F-09 | 마이페이지 | 비밀번호 변경 | 이메일 가입자로서 비밀번호를 바꾸고 싶다 | 현재 비밀번호 확인 후 변경 | 선택 | 제외 | 마이페이지 |  | 대기 | 소셜 로그인만 사용하면 불필요
F-10 | 마이페이지 | 내 방문 기록 | 사용자로서 내가 가본 곳을 모아 보고 싶다 | 가본 곳을 방문일 순으로 표시 | 선택 | 제외 | 마이페이지 |  | 대기 | 지도·목록의 가본 곳 필터로 대체
F-11 | 실시간 | 변경 사항 실시간 반영 | 팀원으로서 친구가 추가한 장소를 새로고침 없이 보고 싶다 | 장소 등록·수정·삭제와 추천 추가·취소와 방문 여부 변경이 다른 팀원 화면에 수 초 내 반영 / 재연결 시 누락분 반영 | 필수 | MVP | 메인 지도 |  | 대기
F-12 | 실시간 | 새로 추가된 장소 표시 | 팀원으로서 내가 없는 동안 무엇이 추가됐는지 바로 알고 싶다 | 마지막 접속 이후 추가된 장소에 NEW 표시 / 지도 상단에 '새 장소 N곳' 안내 / 확인하면 표시 해제 | 권장 | MVP | 메인 지도 |  | 대기 | 푸시 알림 도입 전까지 대체
F-13 | 알림 | 푸시 알림 | 팀원으로서 새 장소나 모두 인정 소식을 놓치지 않고 싶다 | 팀 장소 등록·모두 인정 달성·투표 시작·투표 마감 시 알림 발송 / 알림 설정 반영 | 선택 | 이후 | - |  | 대기
F-14 | 장소 | 키워드 검색 등록 | 팀원으로서 가게 이름으로 검색해 쉽게 추천하고 싶다 | 검색 결과(최대 5개)에서 선택 시 이름·주소·좌표 자동 입력 / 검색창에 '지역명 + 가게 이름' 안내 문구 / 결과 아래에 '지도에서 직접 찍기' 버튼 항상 표시 / 등록 시 한 줄 평 입력 | 필수 | MVP | 장소 추가 |  | 대기 | 지역 검색 API에는 위치 지정 파라미터가 없음
F-15 | 장소 | 직접 핀 등록 | 팀원으로서 검색되지 않는 장소도 추천하고 싶다 | 지도에서 위치를 찍고 이름 입력 후 저장 / 주변에 이름이 비슷한 장소가 있으면 추천 합치기 안내 | 필수 | MVP | 장소 추가 |  | 대기
F-16 | 장소 | 카테고리 지정 | 팀원으로서 장소 종류를 정해 나중에 골라 보고 싶다 | 등록 시 카페·맛집·술집·숙소·명소·놀거리·기타 중 하나 선택 / 검색 결과의 분류 정보로 기본값 제안 / 최초 등록자와 owner·admin이 변경 가능 | 필수 | MVP | 장소 추가 |  | 대기 | 카테고리 7종(기타 포함)
F-17 | 장소 | 장소 상세 | 팀원으로서 장소 정보와 누가 추천했는지 확인하고 싶다 | 이름·주소·카테고리 표시 / 추천한 멤버 목록과 사람별 한 줄 평 / 추천 수와 가본 팀원 수 표시 / 모두 인정 배지와 달성일 표시 | 필수 | MVP | 장소 상세 |  | 대기
F-18 | 장소 | 장소 수정·삭제 | 등록자로서 잘못 입력한 정보를 고치고 / 관리자로서 부적절한 장소를 지우고 싶다 | 최초 등록자는 장소 정보 수정 / 각자 자기 한 줄 평 수정 / 일반 멤버는 추천 취소로 빠지고 마지막 추천자가 취소하면 장소 삭제 / owner·admin은 강제 삭제 가능 | 필수 | MVP | 장소 상세 |  | 대기 | 추천 = 등록 원칙에 맞춰 삭제 방식 변경
F-19 | 장소 | 방문 여부 체크 | 팀원으로서 내가 다녀온 곳과 아직 안 간 곳을 구분해 두고 싶다 | 장소 상세에서 가본 곳·가볼 곳 전환 / 방문 여부는 개인별로 저장 / 가본 곳으로 바꾸면 방문일 기록 | 권장 | MVP | 장소 상세 |  | 대기 | 방문 기준은 개인별
F-20 | 장소 | 네이버 지도 앱으로 열기 | 팀원으로서 장소를 찾아갈 때 익숙한 지도 앱으로 바로 넘어가고 싶다 | 장소 상세에서 네이버 지도 장소 화면 또는 길찾기 열기 / 앱이 없으면 웹 지도로 열기 | 권장 | MVP | 장소 상세 |  | 대기 | 네이버 지도 앱 연동 URL Scheme 활용 / 코스 만들기 대체
F-21 | 장소 | 삭제한 장소 복구 | 관리자로서 실수로 지운 장소를 되살리고 싶다 | owner·admin이 최근 삭제 장소 목록에서 복구 / 보관 기간 [미정] | 선택 | 이후 | 팀 관리 |  | 대기
F-22 | 장소 | 다른 팀으로 장소 복사 | 사용자로서 다른 팀에도 같은 장소를 추천하고 싶다 | 장소 상세에서 내가 속한 다른 팀 선택 / 그 팀에 내 이름으로 추천 등록 | 선택 | 이후 | 장소 상세 |  | 대기
F-23 | 장소 | 네이버 지도 링크로 등록 | 팀원으로서 단톡방에서 받은 네이버 지도 링크를 붙여 바로 추천하고 싶다 | 링크 붙여넣기 시 장소 정보 자동 입력 | 선택 | 이후 | 장소 추가 |  | 대기 | 링크에서 장소 정보를 얻는 공식 방법 확인 필요
F-24 | 장소 | 댓글 | 팀원으로서 장소에 대해 이야기를 나누고 싶다 | 장소 상세에서 댓글 작성·삭제 | 선택 | 이후 | 장소 상세 |  | 대기 | 별점은 제외
F-25 | 장소 | 사진 업로드 | 팀원으로서 장소 사진을 함께 보고 싶다 | 장소당 사진 여러 장 첨부 | 선택 | 이후 | 장소 상세 |  | 대기
F-26 | 지도 | 팀 장소 지도 표시 | 팀원으로서 팀이 모은 장소를 지도에서 한눈에 보고 싶다 | 선택한 팀의 장소를 마커로 표시 / 팀 전환 시 마커 변경 / 마커가 많으면 묶어서 표시 | 필수 | MVP | 메인 지도 |  | 대기
F-27 | 지도 | 카테고리별 마커 구분 | 팀원으로서 지도만 보고도 카페인지 술집인지 바로 알고 싶다 | 카테고리마다 마커 색상과 아이콘을 다르게 표시 / 색 구분이 어려운 사용자도 아이콘으로 구별 가능 / 지도에 범례 표시 | 필수 | MVP | 메인 지도 |  | 대기 | 색상·아이콘 조합은 디자인 단계에서 확정
F-28 | 지도 | 등록자 표시 | 팀원으로서 누가 추천한 곳인지 마커에서 바로 알고 싶다 | 마커 위에 추천한 멤버의 이니셜 또는 아바타를 멤버 색 원으로 표시 / 여러 명이면 겹쳐서 표시하고 3명을 넘으면 +N / 모두 인정 장소는 특별 마커로 표시 | 필수 | MVP | 메인 지도 |  | 대기 | 마커 본체 색은 카테고리 / 사람은 아바타로 구분
F-29 | 지도 | 카테고리 필터 | 팀원으로서 원하는 종류의 장소만 보고 싶다 | 7개 카테고리 여러 개 선택 가능 / 목록 보기에도 같은 필터 적용 | 필수 | MVP | 메인 지도 |  | 대기
F-30 | 지도 | 멤버별 필터 | 팀원으로서 특정 친구가 추천한 곳만 모아 보고 싶다 | 멤버를 하나 이상 선택하면 그 멤버가 추천한 장소만 표시 / 카테고리 필터와 함께 적용 | 필수 | MVP | 메인 지도 |  | 대기 | 사용자별 구분을 위한 핵심 기능
F-31 | 지도 | 방문 여부 표시 | 팀원으로서 내가 가본 곳과 가볼 곳을 지도에서 구분하고 싶다 | 내가 가본 곳은 마커에 체크 표시 / 가본 곳·가볼 곳 필터 | 권장 | MVP | 메인 지도 |  | 대기 | 색은 카테고리에 쓰므로 체크 표시로 구분
F-32 | 지도 | 장소 목록 보기 | 팀원으로서 장소가 많아져도 쉽게 훑어보고 찾고 싶다 | 지도와 목록 탭 전환 / 최근 등록순·추천 많은 순 정렬 / 팀 안에서 이름 검색 / 지도와 같은 필터 적용 | 필수 | MVP | 장소 목록 |  | 대기
F-33 | 지도 | 내 위치로 이동 | 사용자로서 지금 있는 곳 주변의 장소를 보고 싶다 | 현재 위치로 지도 이동 버튼 / 위치는 서버에 저장하지 않음 / 권한 거부 시 기본 위치로 시작 | 권장 | MVP | 메인 지도 |  | 대기 | 공개 서비스 전 위치정보 관련 의무 확인 필요
F-34 | 지도 | 마커 색상 기준 전환 | 팀원으로서 사람 기준으로 지도를 보고 싶을 때가 있다 | 보기 설정에서 마커 색 기준을 카테고리 또는 멤버 색으로 전환 | 선택 | 이후 | 메인 지도 |  | 대기
F-35 | 지도 | 코스 만들기 | 팀원으로서 여러 장소를 묶어 하루 일정을 만들고 싶다 | 장소를 순서대로 묶어 저장 / 지도에 경로 표시 | 선택 | 제외 | 메인 지도 |  | 대기 | 네이버 지도 앱으로 열기(F-20)로 대체
F-36 | 추천 | 같은 장소 추천으로 합치기 | 팀원으로서 친구가 이미 올린 곳을 또 등록하면 추천으로 쌓이길 원한다 | 이미 팀에 있는 장소를 등록하면 '○○님이 등록한 곳이에요. 나도 추천할까요?' 안내 / 검색 등록은 네이버 장소 링크와 좌표로 같은 곳 판별 / 직접 핀은 이름과 근접 거리로 같은 곳인지 확인 질문 | 필수 | MVP | 장소 추가 |  | 대기 | 기존 중복 등록 경고를 대체
F-37 | 추천 | 나도 추천하기 | 팀원으로서 친구가 올린 곳이 마음에 들면 나도 추천하고 싶다 | 장소 상세의 추천 버튼 / 1인 1회 / 추천 시 한 줄 평 작성(선택) | 필수 | MVP | 장소 상세 |  | 대기 | 추천 = 등록
F-38 | 추천 | 추천 취소 | 팀원으로서 생각이 바뀌면 추천을 거두고 싶다 | 본인 추천 취소 / 마지막 추천자가 취소하면 장소 삭제 / 모두 인정 상태에서 취소되면 배지 해제 | 필수 | MVP | 장소 상세 |  | 대기
F-39 | 추천 | 추천 수 표시 | 팀원으로서 여러 명이 추천한 곳을 바로 알아보고 싶다 | 2명 이상 추천한 장소는 마커와 목록에 추천 수 표시 | 필수 | MVP | 메인 지도 |  | 대기
F-40 | 추천 | 모두 인정 배지 | 팀원으로서 우리 모두가 인정한 곳을 특별하게 구분하고 싶다 | 기준 인원이 모두 추천하면 '모두가 인정' 배지와 특별 마커 / 달성 판정은 서버에서 한 번만 / 달성 시각과 달성 당시 인원 기록 / 이후 팀원이 늘어도 배지 유지 / 팀원 2명 이상일 때만 적용 | 필수 | MVP | 메인 지도 |  | 대기 | 차별화 핵심 기능
F-41 | 추천 | 모두 인정 달성 효과 | 팀원으로서 모두 인정 순간을 함께 즐기고 싶다 | 달성 순간 마커가 튀어 오르는 효과와 축하 안내 / 접속 중인 팀원 화면에도 실시간 표시 / 접속하지 않았던 팀원은 다음 접속 시 1회 표시 / 취소 후 다시 달성할 때만 재표시 | 필수 | MVP | 메인 지도 |  | 대기
F-42 | 추천 | 모두 인정 기준 설정 | 큰 팀의 owner로서 팀 규모에 맞는 기준을 정하고 싶다 | owner가 전원·과반·N명 이상 중 선택 / 기본값은 전원 / 기준 변경 후 새로 달성하는 장소부터 적용 | 권장 | MVP | 팀 관리 |  | 대기 | 기존 배지는 유지
F-43 | 추천 | 모두 인정 장소 모아보기 | 팀원으로서 모임 장소를 정할 때 검증된 곳부터 보고 싶다 | 목록 보기에서 모두 인정 장소만 보기 / 달성일 순 정렬 | 권장 | MVP | 장소 목록 |  | 대기
F-44 | 친구 | 사용자 검색 | 사용자로서 친구를 닉네임으로 찾고 싶다 | 닉네임 일부 입력 시 일치하는 사용자 목록 표시 | 선택 | 이후 | 친구 관리 |  | 대기 | MVP는 초대 링크로 팀 구성
F-45 | 친구 | 친구 요청·수락·거절 | 사용자로서 친구 요청을 보내고 받은 요청을 처리하고 싶다 | 요청 전송 / 수락 시 양쪽 친구 목록에 표시 / 거절 시 요청 삭제 / 중복 요청 불가 | 선택 | 이후 | 친구 관리 |  | 대기 | MVP는 초대 링크로 팀 구성
F-46 | 친구 | 친구 삭제 | 사용자로서 더 이상 연락하지 않는 친구를 정리하고 싶다 | 삭제 후 양쪽 목록에서 제거 | 선택 | 이후 | 친구 관리 |  | 대기
F-47 | 친구 | 함께한 멤버 목록 | 사용자로서 예전에 같은 팀이었던 사람을 다른 팀에 쉽게 부르고 싶다 | 같은 팀에 있었던 사람 목록 표시 / 선택해 바로 팀 초대 | 선택 | 이후 | 팀 관리 |  | 대기 | 친구 요청 절차 없는 대안
F-48 | 투표 | 투표 생성 | 팀원으로서 모임 장소 후보를 골라 투표를 열고 싶다 | 팀 장소 중 후보 2개 이상 선택 / 모두 인정 장소를 후보로 빠르게 추가 / 투표 제목과 마감 일시 입력 / 1인 1표 | 권장 | 이후 | 투표 |  | 대기 | 복수 선택 방식 제외
F-49 | 투표 | 투표 참여 | 팀원으로서 마음에 드는 후보에 투표하고 싶다 | 마감 전까지 투표와 변경 가능 / 후보별 득표 수 실시간 반영 / 투표자 공개 여부 [미정] | 권장 | 이후 | 투표 |  | 대기
F-50 | 투표 | 투표 마감·장소 확정 | 팀원으로서 최다 득표 장소를 모임 장소로 정하고 싶다 | 마감 일시 도달 또는 생성자 조기 마감 / 최다 득표 장소를 확정 표시 / 동점 처리 [미정] / 진행 중·지난 투표 목록 | 권장 | 이후 | 투표 |  | 대기 | 투표 목록·이력 기능 통합
F-51 | 팀 | 팀 생성 | 사용자로서 모임별로 장소를 따로 모으고 싶다 | 팀 이름 입력 후 생성 / 생성자는 owner / 생성 직후 초대 링크 공유 화면으로 이동 | 필수 | MVP | 팀 관리 |  | 대기
F-52 | 팀 | 팀 설정 | owner로서 팀 정보를 관리하고 싶다 | 팀 이름 변경 / 팀 삭제(owner만) / 모두 인정 기준 설정 진입 | 필수 | MVP | 팀 관리 |  | 대기
F-53 | 팀 | 멤버 색상 배정 | 팀원으로서 지도에서 내 색으로 내가 추천한 곳을 알아보고 싶다 | 팀 참여 시 겹치지 않는 색 자동 배정 / 본인이 색 변경 가능 / 카테고리 색과 구분되는 팔레트 사용 | 필수 | MVP | 팀 관리 |  | 대기
F-54 | 팀 | 팀장 위임·역할 변경 | owner로서 팀을 맡길 사람을 정하고 관리자를 지정하고 싶다 | owner가 다른 멤버에게 owner 위임 / admin 지정·해제 | 필수 | MVP | 팀 관리 |  | 대기
F-55 | 팀 | 초대 링크 생성·공유 | owner·admin으로서 링크 하나로 여러 사람을 쉽게 부르고 싶다 | 유효기간 기본 7일(1일·7일·30일·무제한 선택) / 링크 복사 버튼 / 모바일에서는 기기 공유 메뉴로 메신저 전송 / 추측하기 어려운 무작위 값 사용 | 필수 | MVP | 팀 관리 |  | 대기
F-56 | 팀 | QR 코드 초대 | 팀원으로서 같은 자리에 있는 친구를 QR로 바로 초대하고 싶다 | 초대 링크를 QR 코드로 화면에 표시 / QR 이미지 저장 / 스캔하면 초대 링크와 같은 참여 화면으로 이동 | 권장 | MVP | 팀 관리 |  | 대기
F-57 | 팀 | 초대 링크로 팀 참여 | 초대받은 사람으로서 링크를 열어 바로 팀에 들어가고 싶다 | 팀 이름·인원 미리보기 / 비로그인이면 가입·로그인 후 초대 화면으로 복귀 / 친구 관계 없이 참여 / 이미 팀원이면 팀 지도로 이동 / 만료된 링크는 안내 문구 표시 | 필수 | MVP | 초대 참여 |  | 대기 | 친구 관계 없는 참여 허용으로 확정
F-58 | 팀 | 초대 링크 재발급 | owner·admin으로서 퍼진 링크를 막고 싶다 | 재발급하면 기존 링크 즉시 무효화 | 권장 | MVP | 팀 관리 |  | 대기 | 링크 목록·사용 횟수 관리 화면은 제외
F-59 | 팀 | 팀 탈퇴·내보내기 | 팀원으로서 팀을 나가고 / owner로서 팀원을 정리하고 싶다 | 탈퇴 시 팀 목록에서 제거 / owner는 위임 후 탈퇴 / owner·admin만 내보내기 가능 / 떠난 멤버의 추천 기록 처리 [미정] | 필수 | MVP | 팀 관리 |  | 대기
F-60 | 팀 | 친구 직접 초대 | owner·admin으로서 친구 목록에서 바로 팀원을 부르고 싶다 | 친구 목록에서 선택해 초대 / 상대방 초대함으로 전달 | 선택 | 이후 | 팀 관리 |  | 대기 | 친구 기능과 함께 도입
F-61 | 팀 | 초대 수락·거절 | 사용자로서 받은 팀 초대를 확인하고 참여 여부를 정하고 싶다 | 초대함에 목록 표시 / 수락 시 팀 목록에 추가 / 거절 시 초대 삭제 | 선택 | 이후 | 초대함 |  | 대기 | 친구 직접 초대용
F-62 | 공통 | 빈 상태 UI | 팀원으로서 팀이 없거나 등록된 장소가 없을 때 무엇을 해야 할지 안내받고 싶다 | 소속 팀이 없을 때 팀 생성·참여 안내 표시 / 등록된 장소가 없을 때 지도에 첫 장소 추천 유도 문구 및 버튼 표시 | 필수 | MVP | 메인 지도 |  | 대기 | 팀 미소속 및 등록 장소 0건 대응
F-63 | 공통 | 에러 핸들링 | 사용자로서 네트워크 연결 오류나 유효하지 않은 링크 접속 시 문제를 명확히 인지하고 싶다 | 네트워크 끊김 시 Toast/Alert 알림 및 재시도 유도 / 만료되거나 삭제된 초대 링크 접속 시 알림 Toast/Alert 표시 후 안내 화면 이동 | 필수 | MVP | 공통 |  | 대기 | 네트워크 단절 및 무효 링크 대응
F-64 | 공통 | 기본 지표 수집 | 팀으로서 서비스 활성화 및 개선을 위해 사용자의 핵심 행동 데이터를 분석하고 싶다 | 핵심 이벤트(팀 생성 수, 장소 등록 수 등) 로그 기록 / 사용자 리텐션 측정을 위한 기본 이벤트 로그 설계 및 수집 | 권장 | MVP | - |  | 대기 | 핵심 포인트(팀 생성, 장소 등록, 리텐션) 분석용
F-65 | 공통 | 비인가 접근 제어 | 사용자로서 비인가 사용자나 비정상적인 접근이 차단되어 안전하게 서비스를 이용하고 싶다 | 로그인하지 않은 사용자의 보호된 경로 접근 시 로그인 화면으로 리다이렉트 / 세션 만료 시 재인증 유도 / 비인가 API 요청 차단 | 필수 | MVP | 공통 |  | 대기 | Auth Guard 적용 / 비인가 접근 차단